## Sheet1
伺服转台工作内容及安排
类别 | 项目阶段 | 项目内容 | 细节部分 | 详细 | 注意事项 | 工作内容 | 完成时间
机械部分 | 器件选型 | 蜗轮蜗杆选型 |  | 蜗轮蜗杆的模数，齿数，减速比，材质选型。 | 蜗轮蜗杆作为伺服转台最重要传动部件，需要在运动精度以及驱动力上满足甲方要求。 | 根据已有设计报告筛选已有产品，没有现成产品需要向加工厂确定加工能力以及供货周期，价格等因素也在考虑范围以内。 | 0.5w
|  | 轴承选型 |  | 固定蜗轮蜗杆的轴承选择。 | 保证蜗轮蜗杆的运动精度。 | 蜗轮两端面的轴承以及蜗杆两端的支撑轴承 | 0.5w
|  | 伺服电机选型与购买 |  | 伺服电机功率，额定转速，输出力矩，减速比，减速后输出速度以及输出力矩，编码器分辨率，以上各项是否满足驱动要求。 | 伺服电机出来在性能上满足要求外，还需注意其体积，长度以及重量，再考虑其供货周期以及价格因素，通常进口微型伺服电机价格较高并且货期较长，可以选择国产替代品； 同时需要注意电机与基座的固连方式，以及电机轴与蜗杆的连接方式。 | 按照已有设计寻找替代品电机，现有转台为直流有刷伺服电机，在进行新设计时可以考虑替换为功率密度更大的直流无刷伺服电机。 | 0.5w
|  | 绝对值编码器选型与购买 |  | 绝对值编码器根据使用要求，14位精度可满足要求。 | 使用绝对值编码器需要考虑机械安装方式，并且需要考虑与控制器的通讯格式与物理接口。 | 查找相关符合要求的绝对值编码器成品。 | 0.5w
| 设计阶段 | 传动链设计 |  | 蜗轮蜗杆的安装方式，保证运动精度的形位公差设计；电动机与蜗杆的连接方式，联轴器使用何种方式。 | 由于对蜗轮旋转精度要求高，机械会差尽可能小，尽管有绝对值编码器进行位置闭环，仍需要保证蜗轮的安装精度才能保证控制有效。 | 详细设计蜗轮蜗杆与轴承的安装部分，电机与蜗杆的连接方式。 绝对值编码器与蜗轮连接方式。 | 1w
|  | 基座设计 |  | 机座除了承载电机与蜗轮蜗杆，好需要将控制驱动板封装在机壳内，整机对外接口为单独线缆。 | 配合驱动控制板的设计进行，两方面综合考虑，可以在现有基础上将底座尺寸做小； 蜗轮对外接口与天线支架可以不做改动。 | 进行机械电气综合设计，完成整体设计。 | 1w
|  | 减重优化 |  | 在实现功能的前提下，对结构件进行减重优化。 | 最终整机重量降在要求中重量限制以内。 | 结构优化 | 0.5w
|  | 平面图绘制 |  | 绘制工程图 | 标注尺寸公差 |  | 1w
| 施工调试 | 工厂加工 |  | 发给加工厂进行加工制造 |  |  | 2-3w
|  | 修正工件并安装 |  | 加工厂加工完毕后，将加工件与外购件组装，精度不足的地方需要手工修理。 | 及时与工厂沟通，返修工件或者重新加工。 | 装配调试。 | 3-5w
电气部分 | 设计阶段 | 原理图与PCB Layout设计 | 主控芯片选择 | 根据需求，选择STM32F4系列的主控芯片 | 满足实时控制要求，并且接口丰富，强大的计算能力，主频达到168MHz，适于电机控制。 | 根据产品功能，选择对应型号芯片，满足所有接口以及计算功能。 | 0.5w
|  |  | 接口设计 | 对外通讯接口使用RS422； 与电机接口包括增量式编码器与绝对值编码器接口需要依据其选型手册进行设计。 | 主控芯片管脚电压为3.3V，常用增量式编码器采用集电极开路的输出方式，输出高电平为5V左右，需要在编码器接口加入电平转化电路； 绝对值编码器通讯接口种类较多，需要对应做开发。 | 购买完电机与绝对值编码器后在进行此项设计。 | 0.5w
|  |  | 电源部分设计 | 电源部分需要考虑强弱电部分，弱电部分为核心电路供电，此部分对电压波动敏感，如主控芯片供电，通讯接口供电。 | 主控芯片部分供电采用隔离方式的供电，防止外部静电或其它干扰进入控制核心部分。 功率电路部分即驱动电机部分，此部分保证电压稳定在一定范围即可 | 将驱动与控制板设计为一体，而电源为分离部分，互不影响。 | 0.5w
|  |  | 伺服电机驱动设计 | 为减小驱动器尺寸，可选择集成式驱动桥电路 | 确定与主控芯片间的电气连接 | H桥部分设计 | 0.5w
|  | PCB投产 | PCB投产 | 相应电子器件采购或者在PCB加工厂进行贴装。 |  |  | 1w
|  | PCB硬件调试 |  | 编写各功能接口驱动，完成板上硬件电路的功能测试。 | 主要包括几个部分，通讯部分，电机控制部分，部分IO以及ADC采样部分。 | 可以实现无协议的RS422通讯；电机的速度控制，绝对值编码的数据读取，电压采集正常 | 2-3w
|  | 根据功能编写软件 | 伺服驱动部分 | 以此调试PWM功能；电流环闭环测试；速度环闭环功能测试 | H桥部分的逻辑控制，由于未定是直流无刷电机还是有刷电机，驱动桥的方式不同。 | 实现电机的正反转以及调速，实现伺服电机速度环以及电流环的程序编写。 | 1-2w
|  |  | 绝对值编码器部分 | 读取绝对值编码器的数据，检查是否连续可靠。 | 提高绝对值编码器的数据读取速度，进行位置环的控制。 | 添加绝对值编码器数据，并完成伺服电机位置环的程序编写 | 1-2w
|  |  | 通讯协议部分 | 通过设计文件，进行通讯协议的编写，并使用上位机进行测试。 | 通讯协议为自由协议，需要针对性开发，此部分会消耗较多的开发调试时间 | 实现与上位机的通讯，并可以根据上位机指令进行相应动作。 | 2-3w
|  |  | 逻辑功能部分 | 如输入电压报警，电机电流过流报警，软件协议的控制逻辑等 | 与甲方随时进行沟通，是否添加新的功能 |  | 0.5w
| 调试阶段 | 整机调试 | 电源部分是否稳定 | 检查长时间工作时控制板的电压以及板上热源。 | 电路板上应无明显热源 |  | 2-3w
|  |  | 伺服电机参数调试 | 修改电机驱动部分的各项参数，使电机达到最优控制。
|  |  | 伺服电机精度测试 | 实时仿真或者上位机指令发送查看当前位置速度是否在设计要求以内。
|  |  | 绝对值编码器读取测试 | 实时读取绝对值编码器数据，进行比照，无突变以及丢数等现象
|  |  | 转台与上位机通讯部分通讯协议验证 | 上位机下发各种报文都能正确回应，校验机制稳定可靠。
|  |  | 整机工作逻辑正确性 | 整机连接上位机进行使用测试。